Утверждаю

Глава Кашинского

муниципального округа

Тверской области

____________  А.В.Рагузин

«04» мая 2026 г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования Кашинский муниципальный округ Тверской области

за 2025 год

2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Кашинский муниципальный округ Тверской области» (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением Администрации Кашинского городского округа № 265 от 18.04.2019 года.

В соответствии с Порядком администраторами муниципальных программ сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год по утвержденной форме, на основании которых и составлен Доклад за 2025 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определялись по каждой муниципальной программе.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определялся по каждому показателю цели, задачи и мероприятия муниципальной программы.

Исходя из определенных в соответствии с Методикой значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, определена эффективность реализации муниципальных программ за 2025 год.

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |

На территории муниципального образования Кашинский муниципальный округ Тверской области разработаны и реализовывались в 2025 году семнадцать муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

4. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно- коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

6. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

8. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

9. Муниципальная программа «Молодежная политика Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

10. Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

13. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

14. Муниципальная программа «Развитие туризма в Кашинском муниципальном округе Тверской области на 2025-2030 годы»;

15. Муниципальная программа «Противодействие распространению идеологии терроризма на территории   Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы»;

16. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

17. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Кашинского   муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы».

Каждая Программа состоит из нескольких подпрограмм, имеет свои цели, показатели цели, задачи и мероприятия, как подкрепленные денежными средствами, так и административного характера.

В разрезе муниципальных программ ситуация выглядит следующим образом:

| Наименование |  | Утверждено решением о бюджете, тыс.руб. |  | Кассовое исполнение, тыс.руб. |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 614 046,96 |  | 595 080,3 |  | 96,91 |  |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 91 586,6 |  | 89 158,8 |  | 97,35 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 8 446,2 |  | 7 535,2 |  | 89,21 |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно- коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 455 599,5 |  | 368 845,0 |  | 80,96 |  |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 14 041,4 |  | 9 297,03 |  | 66,21 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 1 903,4 |  | 1 869,2 |  | 98,20 |  |
| Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 72 368 |  | 70 278,7 |  | 97,11 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 7 736,16 |  | 7 406,3 |  | 95,74 |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 4 025,95 |  | 3 930,7 |  | 97, 63 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | #### 756,6 |  | #### 704,6 |  | #### 93,13 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Кашинском муниципальном округе Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Противодействие распространению идеологии терроризма на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы» |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» |  | 1 200,0 |  | 865,0 |  | 72,08 |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы» |  | 12 341,4 |  | 11 057,5 |  | 89,6 |  |

- Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» исполнитель программы - отдел образования Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Цель Программы - обеспечение доступности и равных возможностей обучающихся в получении качественного общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории МО Кашинский муниципальный округ Тверской области:

в дошкольном образовании:

а) доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет (процентов) – 76,6%. Индекс достижения значения показателя цели составил 1;

б) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) – 0% - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

в общем и дополнительном образовании:

а) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

б) доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 0% – индекс достижения значения показателя цели составил 1%;

в) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) – 100% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

г) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процентов) – 0% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

е) доля детей в возрасте пяти до восемнадцати лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 85% – индекс достижения значения показателя цели составил 1,16.

ж) удовлетворенность населения Кашинского городского округа качеством образовательных услуг и их доступностью – 86% - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 614 046,96 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 595 080,3 тыс. рублей или 96,91% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,96.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,02.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,06 (за 2024 год – 1,03).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа.

Цель муниципальной программы: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, искусства и дополнительного образования в сфере культуры в Кашинском муниципальном округе Тверской области.

Показатель 1 цели программы: Уровень удовлетворенности населения Кашинского городского округа культурной жизнью - индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

Показатель 2 цели программы: " Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 3 цели программы: "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 4 цели программы: "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности " - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 91 586,6 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 89 158,8 тыс. рублей или 97,35% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,03 (за 2024 год – 1,01).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель муниципальной программы: Создание условий для максимального вовлечения населения Кашинского городского округа Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы учреждений объектов спортивной направленности.

Показатель цели программы 1: Доля детей и молодежи Тверской области (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - индекс достижения значения показателя цели составил 1,13.

Показатель цели программы 2:  Доля граждан Тверской области среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - индекс достижения значения показателя цели составил 1,57.

Показатель цели программы 3: Доля граждан Тверской области старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - индекс достижения значения показателя цели составил 1,23.

Показатель цели программы 4: Уровень обеспеченности граждан Тверской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - индекс достижения значения показателя цели составил 1,05.

Показатель цели программы  5: Доля, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта Тверской области -  индекс достижения значения показателя цели составил 0,67.

Показатель цели программы  6: Доля населения Тверской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Тверской области, принявшего участие в испытаниях (тестах) - индекс достижения значения показателя цели составил 0,8.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 8 446,2 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 7 535,2 тыс. рублей или 89,21% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,89.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,08.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,2 (за 2024 год – 1,2).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»» исполнитель программы - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель программы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и расширение сфер деятельности малых и средних предприятий на территории Кашинского муниципального округа.

Показатель 1 программы: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения - индекс достижения значения показателя цели составил 0,96.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 0 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 0,96.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,96.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно - коммунальной инфраструктуры Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского муниципального округа, отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Целями настоящей Программы являются:

## 1. Создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей муниципального образования Кашинский муниципального округ Тверской области.

2. Развитие дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности населения.

3. Сокращение   количества   дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

4. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования Кашинский муниципальный округ.

Показатель цели программы 1: Степень удовлетворенности граждан условиями и качеством предоставления коммунальных услуг - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: Степень удовлетворённости граждан уровнем развития дорожного хозяйства, транспортной доступностью - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 4: Степень удовлетворенности граждан уровнем благоустройства территории - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 455 599,5 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 368 845,0 тыс. рублей или 80,96% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,81.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,2 (за 2024 год – 1,1).

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» - исполнитель программы - Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского муниципального округа.

Целью настоящей Программы является: Повышение эффективности использования муниципального имущества Кашинского муниципального округа на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Показатель 1 цели: уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых Администрацией Кашинского муниципального округа и поступающих в бюджет Кашинского муниципального округа от управления и распоряжения муниципальной собственностью - индекс достижения значения показателя цели составил 1,3.

Показатель 2 цели 1: количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ) - индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Показатель 3 цели 1: доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды - индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 14 041,4 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 9 297,03 тыс. рублей или 66,21% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,7.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,6 (за 2024 год - 1,4).

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель - отдел образования Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области; Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области; Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Целями настоящей программы являются:

1. Объединение усилий органов местного самоуправления, Государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения Кашинского муниципального округа Тверской области» и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения.

2. Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан.

Показатель цели программы: количество созданных временных рабочих мест в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы: численность граждан, трудоустроенных в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы: «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в текущем году" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы: «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 1903,4 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 1869,2 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,98.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,02 (за 2024 год – 1,01).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

8. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - Отделы Администрации Кашинского муниципального округа: отдел организационной работы и муниципальной службы, общий отдел, юридический отдел, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, отдел записи актов гражданского состояния, Комиссия по делам несовершеннолетних, Автономная некоммерческая организация редакция газеты «Кашинская газета».

Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для развития в Кашинском муниципальном округе Тверской области гражданского общества, реализации прав граждан на участие в формировании муниципальной политики, решении вопросов местного значения путем выстраивания диалога и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Кашинского муниципального округа Тверской области с институтами гражданского общества на принципах сотрудничества, партнерства и взаимоответственности.

2. Участие органов местного самоуправления Кашинского муниципального округа Тверской области в проведении общественно-полезных и социально-значимых мероприятий.

3. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Кашинского муниципального округа Тверской области  в печатных и электронных средствах массовой информации и на официальном сайте Кашинского муниципального округа в сети «Интернет», в официальных аккаунтах Администрации Кашинского муниципального округа в социальных сетях.

Показатель цели программы 1: количество некоммерческих общественных организаций и объединений, функционирующих на территории Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: доля населения Кашинского городского округа, участвующего в принятии решений вопросов местного значения - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: доля общественно-полезных и социально-значимых мероприятий, проведенных с участием органов местного самоуправления - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 4: доля населения, информируемая о социально-значимых событиях в Кашинском городском округе - индекс достижения значения показателя цели составил 1,11.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 72 368 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 70 278,7 тыс. рублей или 97,11% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,03.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,06 (за 2024 год – 1,07).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

9. Муниципальная программа «Молодежная политика Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского муниципального округа, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель муниципальной программы - Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Кашинском муниципальном округе. Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения.

Показатель 1 цели: "Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях государственной молодёжной политики" - индекс достижения значения показателя цели составил 1,11.

Показатель 2 цели: "Уровень информированности молодёжи о предоставляемых возможностях для саморазвития и самореализации" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 3 цели: "Доля граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Кашинского муниципального округа Тверской области" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 7 736,16 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 7 406,3 тыс. рублей или 95,74% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,96.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,04.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,08 (за 2024 год – 1,07).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

10. Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Цель программы: Обеспечение защиты населения от опасностей чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

Показатель цели: Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели: Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 4 025,95 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 3930,7 тыс. рублей или 97,63% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,98.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,02 (за 2024 год – 1,02).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы», исполнитель программы - Отдел по делам ГО, ЧС и МП Администрации Кашинского муниципального округа, Отдел образования Администрации Кашинского муниципального округа, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель программы: Обеспечение безопасности граждан на территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Показатель цели программы 1: Сокращение уровня преступности на территории Кашинского муниципального округа Тверской области - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 756,6 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 704,6 тыс. рублей или 93,13% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,93.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,07(за 2024 год – 1,01).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» - исполнитель программы - Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Кашинского муниципального округа, Отдел образования Администрации Кашинского муниципального округа, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа, МКУ Управление сельскими территориями.

Цель программы 1: Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Показатель цели программы: Уровень защищенности граждан от терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кашинский муниципальный округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 200,0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 200,0 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1(за 2024 год – 1).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

13. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» исполнитель программы - Руководитель аппарата Администрации Кашинского муниципального округа; отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации Кашинского муниципального округа; Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского муниципального округа; отдел образования Администрации Кашинского муниципального округа.

Цели программы:

1.Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов.

2. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации.

3. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений.

Показатель 1 цели программы: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кашинского городского округа (в процентах) - индекс достижения значения показателя цели составил 1,1.

Показатель 2 программы: Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религио3зной принадлежности (в процентах) - индекс достижения значения показателя цели составил 1,1.

Показатель 3 программы: Количество межэтнических и межрелигиозных - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 0 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,06.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,06.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

14. Муниципальная программа «Развитие туризма в Кашинском муниципальном округе Тверской области на 2025-2030 годы» - исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель программы: Формирование и развитие эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования Кашинский муниципальный округ.

Показатель цели программы 1: Увеличение туристического потока в муниципальном образовании Кашинский муниципальный округ - индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 0 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

15. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» - исполнитель программы - Отдел   по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области,  Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Цель программы : Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;  ликвидация аварийного жилья  в жилищном фонде на территории  муниципального образования Кашинский муниципальный округ Тверской области; переселение 73 граждан из 4 многоквартирных домов; создание предпосылок  для развития жилищного строительства; оптимизация использования земельных участков; расселение граждан в пригодные для проживания жилые помещения.

Показатель цели программы: Освобождение земельных участков для создания условий развития территории Кашинского муниципального округа Тверской области; переселение граждан в благоустроенное жилье; освобождение жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2024 - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 1200,0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 865 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,72.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,4.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно.

16. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Кашинского   муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы» - исполнитель программы - отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского муниципального округа.

Цель программы 1: Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории муниципального образования Кашинский муниципальный округ Тверской области, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Показатель цели программы 1: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 12 341,4 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 11 057,5 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,11 (в 2024 году – 1,02).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

17. Муниципальная программа «Противодействие распространению идеологии терроризма на территории   Кашинского муниципального округа Тверской области на 2025 - 2030 годы» - исполнитель программы - отдел образования, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи, ГБП ОУ «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский медицинский колледж», МО МВД России «Кашинский», МУК «Кашинская ЦБС», отдел по делам ГО и ЧС, Аппарат Администрации Кашинского муниципального округа Тверской области.

Цель программы: Реализация государственной политики в области неприятия распространения идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде на территории Кашинского муниципального округа Тверской области.

Показатель цели программы: Увеличение доли граждан в области непринятия распространения идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде на территории Кашинского городского округа. - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2025 году запланировано 20 тыс. рублей, фактическое освоение за 2025 год составило 20 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 88,2% от всех муниципальных программ в 2025 году были реализованы эффективно.