**Сводный** годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования Кашинский район за 2015 год

Сводный годовой докладо ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кашинский район» (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением Администрации Кашинского района № 423 от 01.10.2013 года, с изменениями.

В соответствии с Порядком администраторами муниципальных программ сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год по утвержденной форме, на основании которых и составлен Доклад за 2015 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определялись по каждой муниципальной программе.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определялся по каждому показателю цели, задачи и мероприятия муниципальной программы.

Исходя из определенных в соответствии с Методикой значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, определена эффективность реализации муниципальных программ за 2015 год.

| №  п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде | |
| --- | --- | --- | --- |
| критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
|  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |
|  |  |

На территории муниципального образования Кашинский район Тверской области разработаны и реализовывались в 2015 году одиннадцать муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие отрасли «образование» муниципального образования «Кашинский район» на 2016-2018 годы»
2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «культура» муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
4. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
5. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
6. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
7. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
9. Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»
10. Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования «Кашинский район» на 2015-2017 годы»

Каждая Программа состоит из нескольких подпрограмм, имеет свои цели, показатели цели, задачи и мероприятия, как подкрепленные денежными средствами, так и административного характера.

В разрезе муниципальных программ ситуация выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ППП | Наименование | Утверждено решением о бюджете, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | **Всего расходов:** | **487 250,0** | **464 743,8** | **95,38** |
| **01** |  |  | **Муниципальная программа "Развитие отрасли образования муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **275 115,9** | **265 645,2** | **96,56** |
| 01 | 1 |  | Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | 85 752,6 | 83 120,8 | 96,93 |
| 01 | 1 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 85 752,6 | 83 120,8 | 96,93 |
| 01 | 2 |  | Подпрограмма " Повышение доступности и качества общего образования" | 159 682,1 | 154 413,6 | 96,70 |
| 01 | 2 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 159 682,1 | 154 413,6 | 96,70 |
| 01 | 3 |  | Подпрограмма "Обеспечение качественного дополнительного образования детей" | 13 529,6 | 13 148,7 | 97,18 |
| 01 | 3 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 13 529,6 | 13 148,7 | 97,18 |
| 01 | 4 |  | Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 5 651,3 | 4 924,9 | 87,15 |
| 01 | 4 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 5 651,3 | 4 924,9 | 87,15 |
| 01 | 5 |  | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории" | 100,0 | 99,4 | 99,40 |
| 01 | 5 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 100,0 | 99,4 | 99,40 |
| 01 | 6 |  | Подпрограмма"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,психотронными веществами и их незаконному обороту в Кашинском районе" | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| 01 | 6 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| 01 | 9 |  | Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела образования Кашинского района" | 10 350,3 | 9 887,8 | 95,53 |
| 01 | 9 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 10 350,3 | 9 887,8 | 95,53 |
| **02** |  |  | **Муниципальная программа Развитие отрасли культура муниципального образования "Кашинский район на 2015- 2017 годы** | **35 106,6** | **33 327,7** | **94,93** |
| 02 | 1 |  | Подпрограмма " Сохранение и приумножение культурного потенциала Кашинского района " | 30 731,2 | 28 952,3 | 94,21 |
| 02 | 1 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 30 731,2 | 28 952,3 | 94,21 |
| 02 | 2 |  | Подпрограмма " Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры" | 4 375,4 | 4 375,4 | 100,00 |
| 02 | 2 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 4 375,4 | 4 375,4 | 100,00 |
| **03** |  |  | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **4 547,8** | **4 408,7** | **96,94** |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма "Создание условий для занятий населения физической культурой и спортом" | 700,0 | 634,2 | 90,60 |
| 03 | 1 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 700,0 | 634,2 | 90,60 |
| 03 | 2 |  | Подпрограмма "Обеспечение функционирования спортивных объектов"(МУ "Стадион")" | 2 752,1 | 2 685,8 | 97,59 |
| 03 | 2 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 2 752,1 | 2 685,8 | 97,59 |
| 03 | 9 |  | Обеспечивающая подпрограмма | 1 095,7 | 1 088,7 | 99,36 |
| 03 | 9 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 1 095,7 | 1 088,7 | 99,36 |
| **04** |  |  | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Кашинский район " на 2015-2017 годы"** | **200,0** | **100,0** | **50,00** |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности" | 200,0 | 100,0 | 50,00 |
| 04 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 200,0 | 100,0 | 50,00 |
| **05** |  |  | **Муниципальная программа "Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Кашинский район " на 2015-2017 годы"** | **119 088,5** | **110 754,1** | **93,00** |
| 05 | 1 |  | Подпрограмма "Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства" | 19 038,5 | 18 055,2 | 94,84 |
| 05 | 1 | 602 | Администрация Кашинского района | 19 038,5 | 18 055,2 | 94,84 |
| 05 | 2 |  | Подпрограмма "Развитие сферы транспорта,связи и дорожного хозяйства" | 97 373,6 | 90 284,6 | 92,72 |
| 05 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 97 373,6 | 90 284,6 | 92,72 |
| 05 | 4 |  | Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом" | 1 430,7 | 1 168,6 | 81,68 |
| 05 | 4 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 430,7 | 1 168,6 | 81,68 |
| 05 | 5 |  | Подпрограмма "Содержание и благоустройство мест погребений на территории городского поселения - город Кашин" | 1 245,7 | 1 245,7 | 100,00 |
| 05 | 5 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 245,7 | 1 245,7 | 100,00 |
| **07** |  |  | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **1 187,2** | **1 171,8** | **98,70** |
| 07 | 1 |  | Подпрограмма "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан" | 100,0 | 84,6 | 84,60 |
| 07 | 1 | 602 | Администрация Кашинского района | 30,0 | 14,6 | 48,67 |
| 07 | 1 | 610 | Отдел образования Администрации Кашинского района | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
| 07 | 1 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| 07 | 2 |  | Подпрограмма "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечение родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | 1 087,2 | 1 087,2 | 100,00 |
| 07 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 087,2 | 1 087,2 | 100,00 |
| **08** |  |  | **Муниципальная программа "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **38 375,3** | **36 909,8** | **96,18** |
| 08 | 1 |  | Подпрограмма"Создание условий для успешного развития муниципальной службы и институтов гражданского общества на территории Кашинского района" | 3 734,5 | 3 580,4 | 95,87 |
| 08 | 1 | 602 | Администрация Кашинского района | 3 734,5 | 3 580,4 | 95,87 |
| 08 | 2 |  | Подпрограмма "Оказание содействия в проведении общественно полезных и социально-значимых мероприятий" | 2 141,0 | 1 861,6 | 86,95 |
| 08 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 2 141,0 | 1 861,6 | 86,95 |
| 08 | 3 |  | Подпрограмма"Поддержка средств массовой информации (периодическая печать)" | 1 743,8 | 1 743,8 | 100,00 |
| 08 | 3 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 743,8 | 1 743,8 | 100,00 |
| 08 | 9 |  | Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Кашинского района" | 30 756,0 | 29 724,0 | 96,64 |
| 08 | 9 | 602 | Администрация Кашинского района | 30 756,0 | 29 724,0 | 96,64 |
| **09** |  |  | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Кашинский район"на 2015-2017 годы"** | **10 900,0** | **9 758,6** | **89,53** |
| 09 | 1 |  | Подпрограмма"Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Кашинского района" | 820,0 | 769,6 | 93,85 |
| 09 | 1 | 601 | Финансовое управление администрации Кашинского района | 820,0 | 769,6 | 93,85 |
| 09 | 3 |  | Подпрограмма"Эффективная система межбюджетных отношений в Кашинском районе" | 3 077,0 | 1 992,4 | 64,75 |
| 09 | 3 | 601 | Финансовое управление администрации Кашинского района | 3 077,0 | 1 992,4 | 64,75 |
| 09 | 9 |  | Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Кашиснкого района" | 7 003,0 | 6 996,6 | 99,91 |
| 09 | 9 | 601 | Финансовое управление администрации Кашинского района | 7 003,0 | 6 996,6 | 99,91 |
| **10** |  |  | **Муниципальная программа "Молодежная политика муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **1 461,4** | **1 450,7** | **99,27** |
| 10 | 1 |  | Подпрограмма "Молодежь муниципального образования "Кашинский район " | 114,0 | 113,3 | 99,39 |
| 10 | 1 | 688 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района | 114,0 | 113,3 | 99,39 |
| 10 | 2 |  | Подпрограмма "Содействие закреплению молодых специалистов в отраслях образование,здравоохранение и культура" | 100,0 | 90,0 | 90,00 |
| 10 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 100,0 | 90,0 | 90,00 |
| 10 | 3 |  | Подпрограмма"Содействие в обеспечение жильем молодых семей" | 1 247,4 | 1 247,4 | 100,00 |
| 10 | 3 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 247,4 | 1 247,4 | 100,00 |
| **11** |  |  | **Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Кашинский район" на 2015-2017 годы"** | **1 267,3** | **1 217,2** | **96,05** |
| 11 | 2 |  | Подпрограмма "Обеспечение надежной защиты населения на территории муниципального образования "Кашинский район" от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 217,6 | 1 167,5 | 95,89 |
| 11 | 2 | 602 | Администрация Кашинского района | 1 217,6 | 1 167,5 | 95,89 |
| 11 | 3 |  | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения - город Кашин" | 49,7 | 49,7 | 100,00 |
| 11 | 3 | 602 | Администрация Кашинского района | 49,7 | 49,7 | 100,00 |

По итогам года освоено бюджетных средств, выделенных на реализацию 10 муниципальных программ – 95,38% от плановых назначений.

1. Муниципальная программа "Развитие отрасли образования муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - отдел образования администрации Кашинского района.

Цель Программы - обеспечение доступности и равных возможностей обучающихся в получении качественного образования на всех его уровнях:

в дошкольном образовании:

а) доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного до шести лет – индекс достижения значения показателя цели составил 0,76 (дети до 3-х лет не получают образовательную услугу по желанию родителей);

б) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений – индекс достижения значения показателя цели составил 2,08 (увеличение доли связано с возникновением потребности в капитальном ремонте МБДОУ Верхнетроицкого детского сада).

в общем и дополнительном образовании:

а) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

б) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений – индекс достижения значения показателя цели составил 1,5 (увеличение доли связано с возникновением потребности в капитальном ремонте кровли МБОУ СОШ №1);

в) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) – индекс достижения значения показателя цели составил 1,14 (увеличение доли связано с уменьшением расчетного количества образовательных организаций в связи с ликвидацией МБОУ Бузыковской ООШ);

г) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов) – индекс достижения значения показателя цели составил 0 (ликвидирована 2 смена в МБОУ СОШ №1);

е) доля детей в возрасте пяти до восемнадцати лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – индекс достижения значения показателя цели составил 1,05;

ж) удовлетворенность населения Кашинского района качеством образовательных услуг и их доступностью - индекс достижения значения показателя цели составил 1,04.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 275115,9 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 265645,2 тыс.рублей или 96,56% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1,07.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,10 (за 2014 год – 0,99).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа Развитие отрасли культура муниципального образования "Кашинский район на 2015- 2017 годы, исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи администрации Кашинского района**.

Цель муниципальной программы: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства на территории Кашинского района.

Показатель 1 цели программы: Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 2 цели программы: "Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 3 цели программы: " Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 4 цели программы: "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 35106,6 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 33327 тыс.рублей или 94,93% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,9 (за 2014 год – 0,99).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи администрации Кашинского района**.

Цель муниципальной программы: создание условий для максимального вовлечения населения Кашинского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Показатель цели программы 1 "Удельный вес населения Кашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 4547,8 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 4408,7 тыс.рублей или 96,94% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,97 (за 2014 год – 1,26).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Кашинский район " на 2015-2017 годы", исполнитель программы - одел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского района, отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района.**

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

1. повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Показатель цели: 1. Уменьшение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 200 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 100 тыс.рублей или 50% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,5.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,5 (за 2014 год – 0,82).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно.

1. **Муниципальная программа "Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Кашинский район " на 2015-2017 годы", исполнитель программы - Комитет по управлению имуществом администрации Кашинского района, отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Кашинского района**

Целями настоящей Программы являются:

1.Создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Кашинский район».

2. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования, повышение транспортной доступности населения, создание условий для широкого использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

4. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кашинский район».

5. Повышение комфортности посетителей мест погребений.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 119088,5 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 110754,1 тыс.рублей или 93% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,93.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,08 (за 2014 год – 0,92).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского района, Комитет по управлению имуществом администрации Кашинского района.**

1.Объединение усилий органов местного самоуправления, Государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения Кашинского района» и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения.

2. Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан.

Показатель цели программы: количество созданных временных рабочих мест в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 0,81.

Показатель цели прораммы: численность граждан, трудоустроенных в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 0,81.

Показатель цели программы "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в текущем году" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 1187,2 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 1171,8 тыс.рублей или 98,7% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,99.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 0,87.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,87 (за 2014 год – 0,74).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - Отделы Администрации Кашинского района: отдел организационной работы и муниципальной службы, общий отдел, юридический отдел, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, отдел записи актов гражданского состояния, Комиссия по делам несовершеннолетних, Автономная некоммерческая организация редакция газеты «Кашинская газета».**

Цель муниципальной программы: создание условий для развития в муниципальном образовании «Кашинский район» гражданского общества, реализации прав граждан на участие в формировании муниципальной политики, решении вопросов местного значения путем выстраивания диалога и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Кашинский район» с институтами гражданского общества на принципах сотрудничества, партнерства и взаимоответственности.

Показатель цели программы 1: количество некоммерческих общественных организаций и объединений, функционирующих на территории Кашинского района - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: доля жителей Кашинского района, являющихся членами общественных объединений и организаций - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: количество населения Кашинского района, участвующего в решений вопросов местного значения - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 38375,3 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 36909,9 тыс.рублей или 96,2% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,96.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,04 (за 2014 год – 0,87).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - Финансовое управление администрации Кашинского района.**

Цели муниципальных программ:

1. Создание условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Кашинского района.

2. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Кашинского района.

3. Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Кашинского района.

Показатель "Расходы консолидированного бюджета Кашинского района" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель "Расходы консолидированного бюджета Кашинского района в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития) - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель "Муниципальный долг Кашинского района на конец текущего финансового года" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель "Муниципальный долг Кашинского района в процентах к доходам бюджета Кашинского района без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года" - индекс достижения значения показателя цели составил 1,1.

Показатель " Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кашинского района в расходах бюджета Кашинского района" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель "Дефицит-(профицит+) районного бюджета Кашинского района" -

индекс достижения значения показателя цели составил 1,1.

Показатель " Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Кашинского района" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель "Доля расходов консолидированного бюджета Кашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кашинского района, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кашинского района» - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 10900 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 9758,6 тыс.рублей или 89,52% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,895.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,1 (за 2014 год – 1,09).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Молодежная политика муниципального образования "Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы Комитет по управлению имуществом администрации Кашинского района, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи администрации Кашинского района.**

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Кашинском районе.

Показатель цели 1:"Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях государственной молодёжной политики" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели 2: "Уровень информированности молодёжи о предоставляемых возможностях для саморазвития и самореализации" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 1461,4 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 1450,7 тыс.рублей или 99,3% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,99.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1 (за 2014 год – 1,25).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Кашинский район" на 2015-2017 годы", исполнитель программы - отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Кашинского района.**

Цель программы: Обеспечение защиты населения от опасностей чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

Показатель цели: Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах - индекс достижения значения показателя цели составил 1,6 (в отчетном году пострадали 8 человек).

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2015 году запланировано 1267,3 тыс. рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 1217,2 тыс.рублей или 96% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,96.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,6.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,6 (за 2014 год – 0,95).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно.

**На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 80% от всех муниципальных программ в 2015 году были реализованы эффективно.**