|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Кашинского района от 13.10.2017 года № 230 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального образования «Кашинский район» Тверской области комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности в форме антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» в период  с 15.10.2017 года по 15.11.2017 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к проведению антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» | 3 |
| 2. | Открытие антинаркотического месячника | 3 |
| 3. | Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении антинаркотического месячника и повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе | 4 |
| 4. | Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) | 5 |
| 5. | Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) | 7 |
| 6. | Контроль за исполнением плана совместных мероприятий и подведение итогов антинаркотического месячника | 14 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Состав участников | Ответственный за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить размещение в местных СМИ, официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» в сети Интернет информацию об антинаркотическом месячнике на территории Кашинского района с указанием реквизитов правоохранительных органов, органов местного самоуправления, куда граждане могут обращаться по вопросам | Муниципальное образование «Кашинский район» | до 20.10 2017 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район», МО МВД России «Кашинский», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию) |
| 1.2 | Разработать и изготовить буклеты, листовки, плакаты с информацией о проведении антинаркотического месячника, номерах телефонов «единой горячей линии», «телефонов доверия» правоохранительных органов | Муниципальное образование «Кашинский район» | до 15.10.2017 г. | - | Администрация Кашинского района, ГБПОУ «Кашинский колледж», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию) |
| 1.3 | Подготовить агитационные «доски» с информацией о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни и разместить их во всех общеобразовательных учреждениях Кашинского района | Общеобразовательные учреждения Кашинского района | к 20.10.2017 г. | - | Отдел образования Администрации Кашинского района, ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» |
| 2. Открытие антинаркотического месячника |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить размещение в средствах массовой информации сообщений о начале акции под лозунгом «Вместе без наркотиков!» | Муниципальное образование «Кашинский район» | 15.10.2016 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район», МО МВД России «Кашинский», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию) |
| 2.2 | Организовать проведение массового мероприятия, посвященного открытию акции, с раздачей листовок о ее целях и планируемых мероприятиях с номером единого телефона «горячей» линии | Муниципальное образование «Кашинский район» | 15.10.2017 г. | 300 | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район» |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении антинаркотического месячника и повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить еженедельное взаимодействие со средствами массовой информации при подготовке и проведении мероприятий, с обязательным освещением событий, направленных на повышение доверия населения к работе правоохранительных органов и формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, повышение мотивации к лечению наркозависимости, оказание содействия средствам массовой информации в освещении мероприятий | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», МО МВД России «Кашинский» |
| 3.2 | Предоставлять информацию для ежедневного обновления вкладок на официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» в сети Интернет о результатах проводимых мероприятий | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | Администрация Кашинского района, Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), МО МВД России «Кашинский» |
| 3.3 | Организовать проведение интерактивных опросов, направленных на выявление отношения молодежи к употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Муниципальное образование «Кашинский район» | в течении акции | - | Молодежный центр при Администрации Кашинского района |
| 3.4 | Организация и проведение в период антинаркотического месячника спортивных, культурных и культурно – массовых мероприятий (соревнований, турниров, фотовыставок, конкурсов рисунков и плакатов, концертов, «флеш – мобов» и т.д.), направленных на профилактику и предупреждение наркотизации населения | Муниципальное образование «Кашинский район» (общеобразовательные учебные заведения, МУ Стадион, МБОУ ДО «Кашинская ДШИ», МБУ РДК, РМУК «Кашинская МЦБ», МОУ ДО ДЮСШ Кашинского района) | в течении акции | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, Отдел образования Администрации Кашинского района, ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» |
| 4. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Функционирование единого телефона «горячей» линии для поступления сообщений граждан с возможностью оперативной передачи поступающей информации в правоохранительные органы | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), МО МВД России «Кашинский» |
| 4.2 | Получение и оперативная обработка обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных обращений, организация их проверки правоохранительными органами | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), МО МВД России «Кашинский» |
| 4.3 | Обеспечить оперативную проверку правоохранительными органами информации, поступившей по единой «горячей» линии | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию) |
| 4.4 | Системное проведение оперативно – розыскных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления курительных смесей, а также мест их реализации | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский |
| 4.5 | Провести проверки по исполнению федерального законодательства подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при осуществлении административной юрисдикции (ст. 6.8, ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ), своевременности принятия ими мер превентивного характера, направленных на профилактику и предупреждение наркотизации и алкоголизации несовершеннолетних | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию) |
| 4.6 | Обеспечить активное выявление и административное задержание лиц, обосновано подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, проведение личного досмотра, медицинского освидетельствования на состояние опьянения на наличие наркотиков в организме, составление по результатам проверки протоколов об административных правонарушениях, организацию их рассмотрения по существу судьями | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский» |
| 4.7 | Организовать и провести мероприятия по выявлению наркопритонов, привлечению виновных в организации и содержании притонов к уголовной ответственности | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский» |
| 4.8 | Организовать проведение рейдов в местах досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский», КДН и ЗП |
| 4.9 | Обеспечить систематическое проведение рейдов для выявления водителей, управляющих транспортными средствами в наркотическом опьянении, с последующим рассмотрением вопроса о привлечении их к административной ответственности в виде лишения водительских прав | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский» |
| 4.10 | В целях проверки и отработки мигрантов, представляющих оперативный интерес, провести рейды в местах компактного проживания и работы лиц, прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии и Закавказья, в том числе лиц цыганской народности | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский» |
| 4.11 | Проведение совместных рейдов с целью выявления фактов немедицинского потребления лицами, отбывающими наказание несвязанное с лишением свободы, наркотических средств в период испытательного срока | Муниципальное образование «Кашинский район» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский», филиал по Кашинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области |
| 4.12 | Проведение совместных рейдов в общежитие ГБПОУ «Кащинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» с целью выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ГБПОУ «Кащинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» | весь период акции | - | МО МВД России «Кашинский», филиал по Кашинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области |
| 5. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовать проведение бесед – тренингов по профилактике наркомании, ответственного отношения к собственному здоровью, освещению правовых аспектов употребления и распространения наркотиков | Общеобразовательные учреждения Кашинского района, социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних | весь период акции | 200 | Отдел образования Администрации Кашинского района, Молодежный центр при Администрации Кашинского района, ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» |
| 5.2 | Провести встречи с родителями в рамках школьных родительских собраний, по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик, на тему: «Как предотвратить беду и что делать, когда беда пришла в семью?» | Образовательные учреждения Кашинского района | весь период акции | 200 | Одел образования Администрации Кашинского района, МО МВД России «Кашинский», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» |
| 5.3 | Организовать проведение лекционного занятия для родителей школьников на тему: «Как помочь ребенку уберечься от наркотиков» | Образовательные учреждения Кашинского района | весь период акции | 100 | Одел образования Администрации Кашинского района, МО МВД России «Кашинский», Кашинская межрайонная прокуратура (по согласованию), ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» |
| 5.4 | Провести в образовательных учреждениях Кашинского района мероприятия, направленные на: 1). Выявление негативных привычек подростков; изучение взаимоотношения подростков с педагогами, в семье и со сверстниками; организацию сотрудничества с КДН и ЗП, ПДН. 2). Организацию просветительской работы по: формированию представлений об адекватном поведении, о личности, несклонной к правонарушениям; формированию и развитию личности гражданина, способного противостоять вредным привычкам; овладению школьниками знаний о здоровом образе жизни; привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 3). Формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических средств; проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления психоактивных веществ, по ведению ЗОЖ, по профилактике преступлений и правонарушений с приглашением специалистов (медиков, психолога, нарколога); проведение интернет – уроков антинаркотической направленности с использованием материалов Интернет; оформление информационных стендов, уголков для обучающихся; распространение листовок, бюллетеней, памяток среди обучающихся; 4). Информирование родителей о профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств. | Образовательные учреждения Кашинского района | весь период акции |  | Отдел образования Администрации Кашинского района, МО МВД России «Кашинский», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» |
| 5.5 | Открытие антинаркотического месячника | г. Кашин | 15.10.2016 г., | 300 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.6 | Выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить» | РМУК «Кашинская МЦБ» | 15.10.2017 г. 15.11.2017 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.7 | Выставка «Против наркотиков всем миром» | РМУК «Кашинская МЦБ» | 15.10.2017 г. 15.11.2017 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.8 | Выставка – диалог «Жизнь стоит того, чтобы жить» | РМУК «Кашинская МЦБ» | 15.10.2016 г. 15.11.2016 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.9 | Проведение анонимного анкетирования среди обучающихся и студентов | Образовательные учреждения Кашинского района | 17.10.2017 г. 20.10.2017 г. | 100 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.10 | Конкурс видеороликов на тему здоровья | - | 18.10.2017 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.11 | Час здоровья для младших школьников | Образовательные учреждения Кашинского района | 19.10. 2017 г. | 100 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.12 | Классный час «Путь в никуда» | Образовательные учреждения Кашинского района | 20.10.2017 г. | 350 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.13 | Проведение бесед по профилактике наркомании, ответственного отношения к собственному здоровью | г. Кашин | 23.10.2017 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.14 | Проведение добровольного конфиденциального тестирования на предмет употребления психоактивных веществ | г. Кашин | 24.10.2017 г. - 26.10.2017 г. | 150 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.15 | Конкурс живых плакатов | г. Кашин | 25.10.2017 г. | 150 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.16 | Книжная выставка на селе «Быть здоровым это модно» | По назначению | 26.10.2017 г. | - | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.17 | Приглашение врача - нарколога ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» с лекцией «Влияние наркотических средств на организм человека» | Образовательные учреждения Кашинского района | 27.10. 2016 г. | 200 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.18 | Проведение лекционного занятия для родителей школьников. | Образовательные учреждения Кашинского района | 30.10.2017 г. | 30 | Отдел образования Администрации |
| 5.19 | Соревнования под лозунгом «Спорт против наркотиков» (волейбол, баскетбол, пионербол). | Образовательные учреждения Кашинского района | 30.10.2017 г. - 15.11.2017 г. | 150 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.20 | «Весёлые старты», среди обучающих начальных классов. | По назначению | 31.10.2017 г. | 150 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.21 | Мероприятие направленное на профилактику здорового образа жизни (лекция) | ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Тверской области в Кашинском районе | 01.11.2017 г. | 30 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Тверской области в Кашинском районе |
| 5.22 | Организация и проведение «круглого стола» на тему «Организация досуга подростков. Общественная жизнь активной молодежи Кашинского района» с представителями спортивных, образовательных, культурных учреждений, общественных организаций, молодежных объединений | РМУК «Кашинская МЦБ» | 02.11.2017 г. | 30 | ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Тверской области в Кашинском районе |
| 5.23 | Концерт, посвящённый Дню народного единства. | МБУ РДК | 04.11.2017 г. | 450 | Молодежный центр при Администрации Кашинского района |
| 5.24 | Клуб выходного дня. | МБУ РДК | 05.11.2017 г. | 50 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, |
| 5.25 | Военно – спортивная игра «Спорт против наркотиков» (9 классы). | По назначению | 06.11.2017 г. | 100 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.26 | Единый классный час «Выбери жизнь!» | МБУ РДК | 07.11.2017 г. | 200 | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район» |
| 5.27 | Тематическая программа «Молодёжь против наркотиков» | РМУК «Кашинская МЦБ» | 08.11.2017 г. | 50 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.28 | Просмотр видеофильмов и кинофильмов антинаркотической направленности с последующим обсуждением фильмов «На игле!», «Реквием по мечте», «Игла» | ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» | 09.11. 2017 г. | 200 | ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж», |
| 5.29 | Соревнования по мини – футболу «Кубок Губернатора – 2017.» | По назначению | 10.11. 2017 г. - 12.11.2017 г. | 200 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.30 | Организовать проведение на базе социального – реабилитационного центра для несовершеннолетних антинаркотической акции «Жить – здорово!» | ГБУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетни» | 13.11.2017 г. | 100 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, |
| 5.31 | Акция «Открой сердце добру» и «Твори добро сердцем» | Кашинский Дом ребёнка | 14.11. 2017 г. | 30 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, |
| 5.32 | Закрытие антинаркотического месячника | г. Кашин | 15.11.2017 г. | 350 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района |
| 5.36 | Обеспечить разработку и распространения в образовательных учреждениях района брошюры для родителей профилактической направленности | Образовательные учреждения Кашинского района | весь период акции | - | Отдел образования Администрации Кашинского района |
| 5.37 | Организовать и провести спортивные мероприятия под лозунгом «Вместе против наркотиков!» среди студентов, проживающих в студенческих общежитиях | ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» | весь период акции | 150 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, ГБПОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» |
| 5.38 | Спортивные соревнования под лозунгом «Спорт против наркотиков» по различным видам спорта таким как: мини – футболу, футболу, л/атлетические эстафеты, турниры по шахматам, гиревому спорту, дартсу, волейболу, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис | МУ «Стадион», спортивный клуб «Атлант», спортивный клуб «Самбист», МОУ ДО ДЮСШ Кашинского района, МБУ ДО ДДТ | весь период акции | 1000 | Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района, Отдел образования Администрации Кашинского района |
| 6. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий и подведение итогов антинаркотического месячника |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подведение итогов и обсуждение результатов работы по проведению антинаркотического месячника | Администрация Кашинского района | 17.11.2017 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район», Кашинская межрайонная прокуратура |
| 6.2 | Направление информации в СМИ, посвященной итогам акции | Муниципальное образование «Кашинский район» | до 20.11.2017 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район» |
| 6.3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» в сети Интернет результатов проведения мероприятий в рамках антинаркотического месячника | Муниципальное образование «Кашинский район» | до 20.11.2017 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район» |
| 6.4 | Подготовка отчета о результатах проведенной акции | Муниципальное образование «Кашинский район» | до 20.11.2017 г. | - | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Кашинский район» |