**Утверждаю**

 Глава Кашинского городского округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Баландин

 «20» мая 2020 г.

**Сводный** годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ за 2019 год

2020 год

Сводный годовой докладо ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области» (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением Администрации Кашинского городского округа № 265 от 18.04.2019 года.

В соответствии с Порядком администраторами муниципальных программ сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год по утвержденной форме, на основании которых и составлен Доклад за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определялись по каждой муниципальной программе.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определялся по каждому показателю цели, задачи и мероприятия муниципальной программы.

Исходя из определенных в соответствии с Методикой значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, определена эффективность реализации муниципальных программ за 2019 год.

| №п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| критерий эффективности реализации муниципальной программы  | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы  |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
|  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |
|  |  |

 На территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области разработаны и реализовывались в 2019 году семнадцать муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
4. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
5. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
6. Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
8. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
9. Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
10. Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
13. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы»;
14. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Кашинский городской округ на 2018-2023 годы»;
15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019 - 2024 годы»;
16. Муниципальная программа «Разработка документов по территориальному планированию Кашинского городского округа на 2019-2024 годы»;
17. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2021 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каждая Программа состоит из нескольких подпрограмм, имеет свои цели, показатели цели, задачи и мероприятия, как подкрепленные денежными средствами, так и административного характера. В разрезе муниципальных программ ситуация выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | Наименование | Утверждено решением о бюджете, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100000000 |  Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 347 116,1 | 344 992,4 | 99,39 |
| 0200000000 |  Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 47 403,1 | 44 494,9 | 93,86 |
| 0300000000 |  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 8 451,5 | 8 209,3 | 97,13 |
| 0400000000 |  Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 0500000000 |  Муниципальная программа "Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 115 655,2 | 110 399,8 | 95,46 |
| 0600000000 |  Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 4 149,6 | 3 290,0 | 79,28 |
| 0700000000 |  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 1 767,9 | 1 766,5 | 99,92 |
| 0800000000 |  Муниципальная программа "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 49 107,1 | 47 422,8 | 96,57 |
| 0900000000 |  Муниципальная программа "Молодёжная политика муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 2 606,3 | 2 590,3 | 99,39 |
| 1000000000 |  Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 2 142,8 | 2 029,4 | 94,71 |
| 1100000000 |  Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 245,0 | 239,4 | 97,71 |
| 1400000000 |  Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании Кашинский городской округ на 2018-2023 годы" | 147,9 | 147,9 | 100,00 |
| 1700000000 |  Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Кашинского городского округа на 2019-2024 годы" | 1 212,0 | 931,7 | 76,87 |
| 1800000000 |  Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2021 годы" | 324,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1900000000 |  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" | 11 773,7 | 11 366,5 | 96,54 |

 |
|  |  |  |  |  |

1. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - отдел образования Администрации Кашинского городского округа.

Цель Программы - обеспечение доступности и равных возможностей обучающихся в получении качественного общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории МО Кашинский городской округ Тверской области:

в дошкольном образовании:

а) доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет (процентов) – 76%. Индекс достижения значения показателя цели составил 1;

б) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) – 22% - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

в общем и дополнительном образовании:

а) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций

б) доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 25% – индекс достижения значения показателя цели составил 1%

в) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) – 100% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

г) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) – 0% – индекс достижения значения показателя цели составил 1;

е) доля детей в возрасте пяти до восемнадцати лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы – 72% – индекс достижения значения показателя цели составил 1,2.

ж) Удовлетворенность населения Кашинского городского округа качеством образовательных услуг и их доступностью – 86% - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 347 116,1 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 344 992,4 тыс.рублей или 99,39% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,99.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,01 (за 2018 год – 0,94).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа**.

Цель муниципальной программы: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, искусства и дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области.

Показатель 1 цели программы: Уровень удовлетворенности населения Кашинского городского округа культурной жизнью - индекс достижения значения показателя цели составил 1;

Показатель 2 цели программы: " Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 0,9;

Показатель 3 цели программы: "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности" - индекс достижения значения показателя цели составил 0,57;

Показатель 4 цели программы: " Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности " - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 47403,1 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 44494,9 тыс.рублей или 93,86% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,94.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,06 (за 2018 год – 0,91).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа**.

Цель муниципальной программы: создание условий для максимального вовлечения населения на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом и укрепление материально-технической базы учреждений объектов спортивной направленности.

Показатель цели программы 1: Доля детей и молодежи Тверской области (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: Доля граждан Тверской области среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: Доля граждан Тверской области старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста- индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 4: Уровень обеспеченности граждан Тверской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта- индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 5: Доля, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта Тверской области *-* индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 6: Доля населения Тверской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Тверской области, принявшего участие в испытаниях (тестах) - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 8451,5 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 8209,3 тыс.рублей или 97,13% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,03 (за 2018 год – 1,04).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" - одел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского городского округа, Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа.**

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

1. сохранение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса в Кашинском городском округе.
2. повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения

Показатель цели: 1. Увеличение доли занятых в сельском хозяйстве от числа трудоспособного населения в сельской местности - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели: 2. Уменьшение числа семей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 100 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 100 тыс.рублей или 100% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1 (за 2018 год – 0,5).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа, отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского городского округа**

Целями настоящей Программы являются:

1. Создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей муниципального образования Кашинский городской округ.

2. Развитие дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности населения.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

4. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования Кашинский городской округ.

Показатель цели программы 1: Степень удовлетворенности граждан условиями и качеством предоставления коммунальных услуг - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: Степень удовлетворённости граждан уровнем развития дорожного хозяйства, транспортной доступностью - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 4: Степень удовлетворенности граждан уровнем благоустройства территории - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 115655,2 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 110399,8 тыс.рублей или 95,46% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,95.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил - 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,05 (за 2018 год – 1,35).

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

1. **Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" - исполнитель программы - Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа.**

Целью настоящей Программы является: повышение эффективности использования муниципального имущества Кашинского городского округа на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Показатель 1 цели: уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых Администрацией Кашинского городского округа и поступающих в бюджет Кашинского городского округа от управления и распоряжения муниципальной собственностью - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 2 цели 1: количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ) - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 3 цели 1: доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 4149,6 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 3290 тыс.рублей или 79,28% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,79.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,26.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

1. **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского городского округа, Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа.**

Целями настоящей программы являются:

1. Объединение усилий органов местного самоуправления, Государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения Кашинского городского округа» и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения

2. Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан.

Показатель цели программы: количество созданных временных рабочих мест в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы: численность граждан, трудоустроенных в ходе реализации Программы - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в текущем году" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 1767,9 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 1766,5 тыс.рублей или 99,92% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,99.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1 (за 2018 год – 1).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - Отделы Администрации Кашинского городского округа: отдел организационной работы и муниципальной службы, общий отдел, юридический отдел, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, отдел записи актов гражданского состояния, Комиссия по делам несовершеннолетних, Автономная некоммерческая организация редакция газеты «Кашинская газета».**

Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для развития в муниципальном образовании Кашинский городской округ гражданского общества, реализации прав граждан на участие в формировании муниципальной политики, решении вопросов местного значения путем выстраивания диалога и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области с институтами гражданского общества на принципах сотрудничества, партнерства и взаимоответственности.

2. Участие органов местного самоуправления в проведении общественно-полезных и социально-значимых мероприятий.

3.Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кашинский городской округ в печатных и электронных средствах массовой информации и официальном сайте муниципального образования Кашинский городской округ в сети «Интернет».

Показатель цели программы 1: количество некоммерческих общественных организаций и объединений, функционирующих на территории Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: доля населения Кашинского городского округа, участвующего в принятии решений вопросов местного значения - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 3: доля общественно-полезных и социально-значимых мероприятий, проведенных с участием органов местного самоуправления - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 4: доля населения, информируемая о социально-значимых событиях в Кашинском городском округе - индекс достижения значения показателя цели составил 1,5.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 49107,1 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 47422,8 тыс.рублей или 96,57% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1,13.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,16 (за 2018 год – 1,03).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Молодёжная политика муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа.**

Цель муниципальной программы - обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Кашинском городском округе.

Показатель цели 1:"Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях государственной молодёжной политики" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели 2: "Уровень информированности молодёжи о предоставляемых возможностях для саморазвития и самореализации" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 2606,3 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 2590,3 тыс.рублей или 99,39% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,99.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,01 (за 2018 год – 1).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Администрации Кашинского городского округа.**

Цель программы: Обеспечение защиты населения от опасностей чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

Показатель цели: Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах - индекс достижения значения показателя цели составил 0,8.

Показатель цели: Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 2142,8 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 2029,4 тыс.рублей или 94,71% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,95.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 0,9.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,95 (за 2018 год – 0,99).

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы", исполнитель программы - Отдел по делам ГО, ЧС и МП Администрации Кашинского городского округа, Отдел образования Администрации Кашинского городского округа, Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа.**

Цель программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Кашинский городской округ.

Показатель цели программы 1: Сокращение уровня преступности на территории муниципального образования Кашинский городской округ - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 245 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 239,4 тыс.рублей или 97,71% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,98.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,02.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы» исполнитель программы - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Кашинского городского округа

Цель программы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и расширение сфер деятельности малых и средних предприятий на территории Кашинского городского округа.

Показатель 1 программы: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения - индекс достижения значения показателя цели составил 0,98.

Показатель 2 программы: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 0 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,99.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы» исполнитель программы - Руководитель аппарата Администрации Кашинского городского округа; отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации Кашинского городского округа; Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского городского округа; отдел образования Администрации Кашинского городского округа.**

Цели программы: 1. Объединение усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия.

Показатель 1 цели программы: Доля граждан, позитивно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 2 программы: Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений - индекс достижения значения показателя цели составил 1,1.

Показатель 3 программы: Количество мероприятий, направленных на формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 0 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании Кашинский городской округ на 2018-2023 годы" - исполнитель программы - Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского городского округа.

Цель программы: Формирование и развитие эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования Кашинский городской округ.

Показатель цели программы 1: Увеличение туристического потока в муниципальном образовании Кашинский городской округ - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 147,9 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 147,9 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 1.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Кашинского городского округа на 2019-2024 годы" исполнитель программы - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского городского округа.**

Цель программы: Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территории Кашинского городского округа.

Показатель 1 цели программы: Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 2 цели программы: Утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области" - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 3 цели программы: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 4 цели программы: Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель 5 цели программы: Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в районе деревни Стражково Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 0.

Показатель 6 цели программы: Получение положительного заключения Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по проекту сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в районе деревни Стражково Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 0.

Показатель 7 цели программы: Разработка проекта планировки территории, подлежащей под комплексное развитие территории Кашинского городского округа - индекс достижения значения показателя цели составил 0,4.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 1212 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 931,7 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,77.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 0,6.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,78.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно.

1. **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2021 годы" - исполнитель программы - Отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа, Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского городского округа.**

Цель программы : Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области; переселение 73 граждан из 4 многоквартирных домов; создание предпосылок для развития жилищного строительства; оптимизация использования земельных участков; расселение граждан в пригодные для проживания жилые помещения.

Показатель цели программы: Освобождение земельных участков общей площадью 3800 кв.м для создания условий развития территории Кашинского городского округа; переселение 73 граждан в благоустроенное жилье; освобождение 1884,0 кв.м площади жилых помещений в 4 многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 324 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 0 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована неэффективно.

1. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019-2024 годы" - исполнитель программы - отдел по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кашинского городского округа.

Цель программы 1: Повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области.

Показатель цели программы 1: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

Показатель цели программы 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - индекс достижения значения показателя цели составил 1.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2019 году запланировано 11773,7 тыс. рублей, фактическое освоение за 2019 год составило 11366,5 тыс.рублей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,97.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: составил – 1.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,03.

Муниципальная программа в отчетном финансовом году реализована эффективно.

**На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 82,4% от всех муниципальных программ в 2019 году были реализованы эффективно.**